## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	2
	Carine LEONARD
	Guillaume LOPEZ

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Créer la base de données	Guillaume LOPEZ	Terminé	2	1
	Installer et configurer le projet	Carine LEONARD	Terminé	6
	Installation d’angular et intègration au projet (finalement annulé)	Guillaume LOPEZ	Terminé	6

1	1001 – Se connecter			14	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Mise en place de Spring Security	Carine LEONARD	A Tester		4
	Tests fonctionnels		A faire
	Mise en place d’une api rest	Guillaume LOPEZ	En cours	2		2
	Spring validation 3 sur 6	Carine LEONARD	En cours
	Modification de la dal pour utiliser une interface	Carine LEONARD	Terminé
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			37	20	12	10	10	10	10	10	10	10	10
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			140	126	112	98	84	70	56	42	28	14	0

## Pilotage
Avancement de l'itération